### «Экспресс-запуск сервиса «FoodMood»»

Контекст:
Ваша команда выиграла конкурс стартапов. У вас есть 80 минут (условно 3 месяца), чтобы спланировать запуск мобильного приложения «FoodMood», которое по настроению пользователя (например, «грустно», «праздник», «устал») подбирает рецепт и список продуктов для доставки.

Задание:

- Мозговой штурм и концепция:

  - Дайте краткое описание проекта: миссия, целевая аудитория.

  - Сформулируйте 3-4 ключевые функции MVP (Минимально жизнеспособного продукта).

- Выбор методологии и план

  - Выберите и обоснуйте методологию управления: Waterfall, Agile (Scrum/Kanban) или гибридную. Почему она подходит для этого проекта?

  - Создайте Диаграмму Гантта на весь условный «проект» (3 месяца). Включите:

    - Основные этапы (например, «Исследование рынка», «UI/UX дизайн», и др. ). Минимум 7 этапов

    - Зависимости между задачами.

    - Распределение задач по ролям.

    - Критический путь.

    - Обязательный элемент: Запланируйте на диаграмме 2 контрольные точки для доклада стейкхолдерам (инвесторам).

- Команда и роли:

  - Распределите в команде роли (напр., Project Manager, Backend, Frontend, UI/UX Designer, QA/Marketer). Кратко опишите зоны ответственности каждой роли в рамках этого проекта.

- Опишите процедуры контроля со стороны тим-лида каждого из участников.

- Составьте SWOT-анализ проекта (минимум по 3 критерия)

- Опишите, какие необходимы ресурсы для осуществления проекта (трудовые, финансовые, материальные, информационные). Оцените их приблизительную стоимость в рублях

1.1. Миссия: Из обычной бытовой рутины, а именно готовка еды, сделать что то увлекательное, вдохновляющее. Помогать пользователю быстро выбирать блюда, которые он может приготовить, и идеально сочетаются с его настроением и желанием.

1.2 Целевая аудитория: студенты, которые ищут простые недорогие рецепты; Молодые семьи с детьми, которые тоже ищут недорогие рецепты и продукты.
1.3 MVP:

1. Профиль настроения: простой и интуитивно понятный интерфейс для выбора эмоционального состояния.

2. Подбор рецепта: алгоритм который после выбора настроения подбирает рецепт блюда.

3. Личный кабинет: быстрый процесс регистрации или входа, сохранение истории, любимых рецептов.

2. методология Agile (Scrum). Почему подходит: у нас четко строго ограниченный срок, изначальные требования могут быть неточными и изменяться со временем. Так же из за необходимости быстрого выпуска рабочего продукта на свет. С помощью Scrum можно разбить проект на спринты по 2 недели. По итогу  можно получить инкремент рабочего продукта, вносить изменения и демонстрировать процесс инвесторам.

3. Команда и роли

- Project менеджер - управление проектом, коммуникация со стейкхолдерами, контроль сроков и бюджета, решение организационных проблем

- UI/UX -  исследование пользователей, создание прототипов, разработка финального дизайна интерфейса, обеспечение удобства использования.

- Backend разработчик - разработка серверной логики, базы данных рецептов, api для приложения и интеграции с сервисами доставки.

- Frontend разработчик - создание мобильного приложения (на React native / flutter для кроссплатформенности, реализация интерфейса.

- Тестировщик -  тестирование приложения, поиск багов, написание тест-кейсов.

- маркетолог — создание контента для соцсетей

4. Процедуры контроля  тим лида

- Ежедневные отчеты: каждый участник отвечает на три вопроса: Что сделал вчера? Что сделает сегодня? Какие есть препятствия?

- Еженедельные планировочные встречи в начале спринта: Совместное планирование задач на следующий спринт, оценка сложности

- Еженедельные ретроспективы в конце спринта: Обсуждение того, что прошло хорошо, что можно улучшить в процессах, фиксация action items.

- Работа с Trello/Jira: Визуализация workflow (To Do, In Progress, Code Review, Testing, Done). Я, тим-лид отслеживаю движение карточек и выявляю проблемы.

- Code Review - проверки кода перед слиянием в основную ветку.

- Демо-демо версии приложения: Регулярная сборка приложения на тестовый сервер для проверки работы всего функционала вживую.

5. Swot анализ
Сильные стороны –

1. Уникальное ценностное предложение (связь еда-настроение).

2. Простой и интуитивный интерфейс, низкий порог входа.

3. Решение конкретной проблемы - проблема выбора что приготовить.

Слабые стороны

1. Зависимость от партнеров по доставке, их api, цены, зоны покрытия.

2. Ограниченная база рецептов на старте.

3. Отсутствие известного бренда и необходимость быстрого привлечения пользователей.

Возможности -
1. Партнерства с блогерами о еде и психологами для усиления концепции.

2. Масштабирование: добавление новых настроений, диет, функций и тд

3. Монетизация: партнерская комиссия с доставки, премиум подписка

Угрозы

- копии с большими бюджетами

2. Риск неверного определения ЦА или их неготовности пользоваться сервисом.

3. Технические сбои у партнеров по доставке, которые ухудшат пользовательский опыт.

6.Необходимые ресурсы

Трудовые – команда из 6 человек, 120к в месяц =+- 1.800.000

Финансовые – налоги +-30% и непредвиденные расходы  и др. =+- 400.000

Материальные – аренды серверов, и дургих сервисов =+- 120.000

Информационные – сбор информации о рецептах и дургой полезной инфы = +- 170.000
Итого: 2.490.000 (примерные данные)